Z A T W I E R D Z A M

DYREKTOR GENERALNY

*Kamila Jeziorska-Chojecka*

**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności**

**osobom** **ze szczególnymi potrzebami**

**w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie**

**na rok 2021**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696),  ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działań | Realizujący | Sposoby realizacji | Termin |
| 1.
 | Przygotowanie planu  działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynatorzy [[1]](#footnote-1) | Opracowanie planu działania zgodnie z art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu i publikacja na stronie internetowej | 15.01. 2021 |
| 2.  | Analiza stanu obiektów urzędu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami  - *dostępność architektoniczna* | Koordynatorzy  | Oględziny i zebranie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkódw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (samoocena na podstawie listy kontrolnej) | 28.02. 2021 |
| 1.
 | Określenie działań i ustalenie planu w zakresie zwiększenia *dostępności architektonicznej* | Koordynatorzy  | Konsultacje w sprawie alternatywnych rozwiązań i/lub ich usunięcie, analiza kosztów remontów/inwestycji  | 31.03.2021 |
|  | Analiza dostępności w zakresie dostępności *informacyjno-komunikacyjnej* | Koordynatorzy | Analiza danych w zakresie stwierdzonych istniejących braków lub ograniczeń w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (samoocena na podstawie listy kontrolnej) | 28.02.2021 |
|  | Określenie działań i ustalenie planu w zakresie zwiększenia dostępności *informacyjno- komunikacyjnej* | Koordynatorzy  | Konsultacje w sprawie alternatywnych rozwiązań i/lub ich usunięcie, analiza kosztów  | 31.03.2021 |
| 1.
 | Analiza dostępności w zakresie *dostępności* *cyfrowej*  | Koordynatorzy | Wystąpienie do firm zewnętrznych z którymi MUW ma podpisane umowy o przygotowanie raportu dostępności cyfrowej na podstawie listy kontrolnej oraz w formie samooceny.  | 15.02.2021  |
|  | Określenie działań i ustalenie planu w zakresie zapewnienia *dostępności cyfrowej* | Koordynatorzy  | Konsultacje w sprawie alternatywnych rozwiązań i/lub ich usunięcie, analiza kosztów Aktualizacja deklaracji dostępności na stronie internetowej WWW/BIP | 31.03.2021 |
| 8.  | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w MUW w Warszawie | Koordynatorzy | Sporządzenie raportu i opublikowanie  na stronie internetowej urzędu/BIP-ie  | 19.03.2021 |
| 9. | Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynatorzy/ wszyscy [[2]](#footnote-2) | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia osoby innej, wsparcia technicznego, w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Działania mające na celu ułatwienie dostępności we wszystkich obszarach.  | na bieżąco, przez cały okres |
| 10. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w zakresie dostępności- architektonicznej,- informacyjno-komunikacyjnej,- cyfrowej.Monitorowanie działalności urzędu w tym zakresie.  | Koordynatorzy | Umieszczenie na stronie internetowej informacji o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii w sprawie  dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami  w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów. Przyjmowanie uwag i propozycji pracowników urzędu. Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.  | na bieżąco, przez cały okres |

Sporządzili :

Joanna Mikulska – Koordynator dostępności ………………………………………

Renata Król – Koordynator dostępności ……………………………………………

Przemysław Skrzypek – Koordynator dostępności …………………………………

Data: ………………………

1. Koordynatorzy wraz z zespołem - zgodnie z §3 Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 250 z dnia 14 lipca 2020 w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie § 13 pkt. 46 zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 477 z dnia 16.12.2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), na zasadach i trybie określonym w odrębnych przepisach. [↑](#footnote-ref-2)